Wrocław: 20 marca 2024r.

Zapytanie Ofertowe

Dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

- Nagranie studyjne, montaż audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących wraz z kodowaniem plików video do publikacji w Internecie do 50 filmów.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER V” dofinansowanego ze środków PFRON oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane między 01 kwietnia 2024  roku a 31 marca 2025 roku. Filmy będą wykonywane na bieżąco, a harmonogram uaktualniany co 2 miesiące

Szczegółowy opis zamówienia:

Zadaniem wykonawcy jest:

- Wykonanie nagrania studyjnego gotowych skryptów audiodeskrypcji,  wypalenie przygotowanych napisów ; montaż audiodeskrypcji oraz napisów . Zadanie opiewa na 50 filmów.

- Kodowanie i przygotowanie plików filmowych w formatach odpowiednich do publikacji video do Internetu.

Sposób realizacji zamówienia:

- Zaplanowane do emisji w danym miesiącu  filmy jako przekodowane pliki  w formacie mp4 będą przekazywane regularnie co  tydzień na 2 dni przed emisją on-line. Harmonogram zlecanych filmów będzie przygotowywany na bieżąco z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.  Pierwszy materiał audiowizualny ma być przekazany zamawiającemu do  11 kwietnia 2024 roku.

- Wykonawca będzie archiwizował i przekazywał co 2 miesiące także pliki dźwiękowe z audiodeskrypcją do filmów.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu wyłącznych autorskich praw majątkowych do nagranych materiałów

Warunki udziału:

Wykonawca musi wykazać się  doświadczeniem w realizacji nagrań audiodeskrypcji i napisów oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Kryteria oceny ofert:

Wykonawca powinien złożyć ofertę ceny jednostkowej (film) oraz ceny całościowej (50 filmów).

Cena (100%) powinna zawierać koszty materiałów i zasobów ludzkich (100 pkt).

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

Zamówienia.

W  przypadku,  gdy  cena  najkorzystniejszej  oferty  przekroczy  możliwości  finansowe  Zamawiającego, postępowanie  zostanie  unieważnione. Możliwe są też dalsze negocjacje cenowe z oferentem, który zaproponował najlepszą ofertę. Zamawiający  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  w  każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty  e-mailem  na  adres  fundacja.katarynka@gmail.com  lub  złożenia  oferty  w  formie  wydrukowanej  w siedzibie  Fundacji KATARYNKA najpóźniej do dnia 30 marca 2024 do godz. 15.30.